УТВЕРЖДЕНО
Приказом и.о.директора ГБУ СО РК
«Центр помощи детям № 5» 
Н.В.Рубцовой
№ 165-ОД от « 29 » мая 2026г. 

Комплексный план реализации проекта «Создание центра для несовершеннолетних „Перспективы“»                              ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
Период реализации: май 2026 г. — декабрь 2027 г.
Цель проекта: создание и организация деятельности центра для несовершеннолетних «Перспективы» для комплексной профилактики правонарушений, социальной адаптации, профориентации, досуговой и оздоровительной работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Целевые группы: несовершеннолетние, состоящие на учёте в ПДН, КДН и ЗП, СОП; дети, оставшиеся без попечения родителей; несовершеннолетние в ТЖС; семьи, воспитывающие указанных детей; родители, опекуны, попечители; специалисты и волонтёры.
	№ п/п
	Задача / Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные
	Ожидаемые результаты
	Отчётные документы и материалы

	1. Организационно‑нормативное обеспечение и формирование инфраструктуры

	1.1
	Разработка и утверждение нормативных документов по созданию и деятельности центра для несовершеннолетних «Перспективы»
	Май — сентябрь 2026
	Рабочая группа, заместитель директора
	Утверждённые нормативные документы, приказы, программы, формы согласий
	Нормативные документы по созданию центра; приказы; соглашения о сотрудничестве; согласия на обработку персональных данных и участие детей в проекте; программы по социально значимой деятельности несовершеннолетних

	1.2
	Формирование рабочей группы: состав — 9 человек; проведение заседаний — раз в квартал (при необходимости чаще)
	Май — декабрь 2026; далее — январь — декабрь 2027
	Директор, заместитель директора по социальной работе
	Создана и функционирует рабочая группа; обеспечена координация и контроль реализации проекта
	Приказ о создании рабочей группы; протоколы заседаний

	1.3
	Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями‑партнёрами (5 соглашений): МБУ «Музейный Центр г. Сегежи»; Кадровый Центр Сегежского муниципального района; ГАПОУ РК «Северный колледж»; ООО «Сегежская упаковка»; ГБУ РК «Карельский ресурсный центр»
	Май — декабрь 2026; далее — январь — декабрь 2027
	Руководитель рабочей группы, сотрудники по взаимодействию
	Установлено партнёрство; определены форматы совместной работы
	Соглашения о сотрудничестве

	1.4
	Оборудование помещений центра в соответствии с требованиями норм безопасности и доступности; приобретение необходимого оборудования и материалов
	Май — декабрь 2026; далее — январь — декабрь 2027
	Руководитель рабочей группы, начальник хозяйственного отдела, специалист по комплексной безопасности, руководитель подразделения города Беломорск
	Помещения центра оснащены; соблюдены требования безопасности и доступности
	Финансовые документы о закупке оборудования и материалов; акты приёмки

	1.5
	Формирование целевой группы на базе ЦПД № 5 (с разбивкой по категориям и годам согласно проекту)
	Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Социальные педагоги, специалисты по социальной работе, психологи.
	Сформирована и актуализирована целевая группа проекта
	Списки участников; учётные данные; отчёты по охвату

	2. Повышение профессиональных компетенций специалистов

	2.1
	Посещение стажировочных площадок и обучение специалистов на базе ГАУ СО «СРЦН „Возвращение“» по направлению «Система деятельности учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних» (40 часов, 4 сотрудника)
	Октябрь — декабрь 2026; 
январь — декабрь 2027
	Социальные педагоги, психолог, кадровик
	Повышена квалификация специалистов; внедрены лучшие практики
	Сертификаты, подтверждающие обучение специалистов; отчёт о стажировке

	3. Организация социально значимой деятельности несовершеннолетних

	3.1
	Организация и проведение военно‑патриотических мероприятий (субботники у памятников, изготовление подарков и открыток, праздничные мероприятия для ветеранов, акция «Письмо солдату»)
	Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	воспитатели, специалисты по социальной работе 
	Развитие гражданской идентичности, сохранение исторической памяти, социальная активность детей
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи на сайте учреждения, в группе ВКонтакте, мессенджере Макс; отчёты о мероприятиях

	3.2
	Организация и проведение культурно‑исторических мероприятий (часы Памяти, экскурсии по памятным местам, акции «Георгиевская ленточка», «Блокадная ласточка»)
	Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Социальные педагоги, воспитатели
	Формирование гражданского самосознания, приобщение к истории и традициям
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи; стенгазеты; отчёты

	3.3
	Организация и проведение экологических акций («Ёлочка живи», «Сад Памяти»)
	Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Социальные педагоги, воспитатели
	Формирование экологической культуры, бережного отношения к природе
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты

	4. Внедрение программ погружения в профессии

	4.1
	Организация бесед и экскурсий с целью профессионального ориентирования (Кадровый Центр, предприятия и учреждения города, профориентационные диагностики)
	Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	заведующий отделением дневного пребывания, специалисты по социальной работе
	Расширение представлений о мире труда, готовность к выбору профессии
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи; протоколы диагностик

	4.2
	Повышение профессиональных навыков участников целевой группы (мастер‑классы по швейному делу, кулинарии, деревообработке, работе с гипсом и др.)
	Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	воспитатели, социальные педагоги психолог
	Развитие практических навыков, социализация, профориентация
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи; образцы работ; отчёты

	5. Содействие в посильной оплачиваемой трудовой деятельности несовершеннолетних

	5.1
	Организация временной трудовой занятости участников целевой группы (составление списков, консультации, содействие в оформлении документов, взаимодействие с Кадровым Центром, трудоустройство на предприятиях)
	Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	заведующий отделением дневного пребывания, специалист по социальной работе, социальный педагог
	Трудоустройство несовершеннолетних; приобретение опыта работы
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи; списки трудоустроенных; отчёты

	6. Проведение мероприятий досуговой, физкультурно‑спортивной и оздоровительной направленности

	6.1
	Организация мероприятий досуговой направленности (карельские игры, праздники, мастер‑классы, каникулярные площадки)
	Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Воспитатели, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, психолог, музыкальный руководитель
	Организация занятости и отдыха детей; развитие творческих способностей
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты; журналы посещаемости

	6.2
	Организация мероприятий физкультурно‑спортивной направленности (занятия в зале и на свежем воздухе, мастер‑класс по фитнесу)
	Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Инструкторы по адаптивной физической культуре, социальный педагог, музыкальный руководитель
	Повышение физической активности, формирование ЗОЖ
	Фото‑ и видеоматериалы; журналы учёта занятий; отчёты

	6.3
	Организация мероприятий оздоровительной направленности (лекции, викторины, беседы, практикумы)
	Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Инструкторы по адаптивной физической культуре, социальный педагог 
	Формирование осознанного отношения к здоровью
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты

	7. Формирование и реализация программ «Отцовский патруль»

	7.1
	Организация и проведение мероприятий программы «Отцовский патруль» (встречи с ветеранами и участниками СВО, профилактические встречи, спортивные и интеллектуальные мероприятия)
	Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Заведующие отделений, социальные педагоги, воспитатели, специалист по комплексной безопасности, инструктор по адаптивной физической культуре, специалист по социальной работе
	Повышение родительской ответственности, популяризация ЗОЖ, профилактика рисков
	Фото‑ и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты; протоколы встреч

	8. Реализация программ по снижению агрессивных и насильственных проявлений в подростковой среде

	8.1
	Организация и проведение мероприятий по снижению агрессии (психологическая диагностика, индивидуальные и групповые занятия, тренинги)
	Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Психологи, социальные педагоги
	Снижение уровня агрессивности, развитие навыков конструктивного взаимодействия
	Фото  и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты, журналы индивидуальных и групповых занятий, протоколы семинаров.

	9. Информационное обеспечение и тиражирование результатов

	9.1
	Информационное обеспечение реализации проекта и тиражирование его результатов (раздел на сайте, публикации в соцсетях и СМИ, буклеты)
	Июнь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027
	Программист,
специалист по социальной работе,
социальные педагоги
	Широкое информирование о деятельности центра; повышение узнаваемости проекта
	Раздел на сайте; публикации в соцсетях; статьи в СМИ; буклеты; медиаотчёты



